## Sheet1
用户注册 | 编号 | 功能测试描述 | 预期结果 | 备注 | 实际结果 | 计划测试时间 | 实际测试时间
教师用户注册 | 1.1 | 用户选择教师角色并填写符合要求的个人信息 | 注册成功跳转到登录页面 | 提示登录成功 | 通过 | 第九周 | 第九周
| 1.2 | 未按照要求填写符合要求的信息 | 重新回到注册页面 | 关键信息信息不能为空 | 通过 | 第九周 | 第九周
| 1.3 | 不填学号 | 提示学号不能为空 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
| 1.4 | 不填密码 | 提示密码不能为空 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
| 1.5 | 不填名字 | 提示名字不能为空 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
| 1.6 | 不填年龄 | 提示年龄不能为空 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
| 1.7 | 不填性别 | 提示性别不能为空 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
学生用户注册 | 2.1 | 用户选择学生角色并填写符合要求的个人信息 | 注册成功跳转到登录页面 | 提示登录成功 | 通过 | 第九周 | 第九周
| 2.2 | 未按照要求填写符合要求的信息 | 重新回到注册页面 | 关键信息信息不能为空 | 通过 | 第九周 | 第九周
| 2.3 | 不填学号 | 提示学号不能为空 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
| 2.4 | 不填密码 | 提示密码不能为空 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
| 2.5 | 不填名字 | 提示名字不能为空 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
| 2.6 | 不填年龄 | 提示年龄不能为空 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
| 2.7 | 不填性别 | 提示性别不能为空 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
教师用户登录 | 2.1 | 输入正确的学号和密码 | 登录成功进入首页 | 跳转回初始系统页面 | 通过 | 第九周 | 第十周
| 2.2 | 输入错误的学号 | 登录失败重新回到登录页面 | 跳转回登录页面 | 通过 | 第九周 | 第十周
| 2.3 | 输入错误的密码 | 登录失败重新回到登录页面 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
学生用户登录 | 3.1 | 输入正确的学号和密码 | 登录成功进入首页 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
| 3.2 | 输入错误的学号 | 登录失败重新回到登录页面 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
| 3.3 | 输入错误的密码 | 登录失败重新回到登录页面 |  | 通过 | 第九周 | 第十周
找老师 | 4.1 | 通过复选框对已注册的老师进行筛选 | 将符合复选框选择的教师信息显示在页面中 |  | 通过 | 第十一周 | 第十一周
| 4.2 | 通过精确筛选 | 将符合学生输入的教师信息显示在页面中 |  | 通过 | 第十一周 | 第十一周
下单 | 5.1 | 对心仪教师进行选择 | 选择之后跳转到支付页面 |  | 通过 | 第十一周 | 第十二周
支付页面 | 6.1 | 对已选择的订单进行支付 | 支付成功后将结果同步到学生订单页面 |  | 通过 | 第十一周 | 第十二周
| 6.2 | 对已选订单不支付 | 显示支付失败 |  | 通过 | 第十一周 | 第十二周
老师信息修改 | 7.1 | 进入教师个人中心将相应信息进行修改 | 修改成功并将结果同步到数据库以及找老师页面 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 7.2 | 将姓名删除后未按要求填写留空白 | 提示姓名不能为空 | 选择要修改的信息不能留空 | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 7.3 | 将性别删除后未按要求填写留空白 | 提示性别不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 7.4 | 将年龄删除后未按要求填写留空白 | 提示年龄不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 7.5 | 将手机号码删除后未按要求填写留空白 | 提示手机号码不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 7.6 | 将学校删除后未按要求填写留空白 | 提示学校不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 7.7 | 将年级删除后未按要求填写留空白 | 提示年级不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 7.8 | 未上传照片 | 提示需上传照片 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 7.9 | 将地址删除后未按要求填写留空白 | 提示地址不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
学生信息修改 | 8.1 | 进入学生个人中心将相应信息进行修改 | 修改成功并将结果同步到数据库 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 8.2 | 将姓名删除后未按要求填写留空白 | 提示姓名不能为空 | 选择要修改的信息不能留空 | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 8.3 | 将性别删除后未按要求填写留空白 | 提示性别不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 8.4 | 将年龄删除后未按要求填写留空白 | 提示年龄不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 8.5 | 将手机号码删除后未按要求填写留空白 | 提示手机号码不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 8.6 | 将学校删除后未按要求填写留空白 | 提示学校不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 8.7 | 将年级删除后未按要求填写留空白 | 提示年级不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周
| 8.8 | 将地址删除后未按要求填写留空白 | 提示地址不能为空 |  | 通过 | 第十二周 | 第十二周